## Seguimiento AIT
Seguimiento a la agenda integrada (agenda transversal) de competitividad de Risaralda para 2016 - 2024
No | Nombre responsable | Código | Proyecto | Entidad responsable | Eje de la PDP | Red de Relacionamiento para la Gestión nacional | Avances Dic 2017 | Sistema nacional de Competitividad, CTI: SNCCTI | Avances Abril 2018
1 | Alonso Molina | 54 | El Círculo Virtuoso desde la Sociedad en Movimiento (Red de Universidades de Risaralda) | Red de Universidades, Alcaldía de Pereira | CTI | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Educación, Colciencias. | Está en ejcución, financiado con recursos de la red de universidades de Risaralda. Fase 6 | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | Avanza en su ejecución, liderado por la red de universidades, ya ayudó a lograr unos primeros impactos en la mejora del pilar de "educación básica y media" en el IDC.
2 | Ana María Cuartas | 34 | Culminación Centro de Convenciones Expofuturo de Pereira | Cámara de Comercio de Pereira Vicepresidencia de competitividad | Entorno competitivo | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, Bancoldex, Findeter, Financiera de Desarrollo Nacional. | Terminanando las áreas de servicios para entregarle GHL. Luego sigue la fase 6 que es el world trade center. Este sale a ventas en febrero | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | En el presente año se entregó la operación por parte de la Cámara de Comercio de Pereira a GHL, faltando por ejeuctar unos recursos que aporta la gobernación de Risaralda para terminar algunas áreas de servicios de la cocina, comedor.
3 | Claudia Cárdenas y Diego Orrego | 44 | Centros de emprendimiento y desarrollo empresarial en Pereira | Alcaldía de Pereira Contratista | Desarrollo produtivo | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Sena, Ministerio de Comercio, industria y turismo, Ministerio de Educación Nacional, Colciencias. | La Alcaldía de Pereira adelanta las gestiones por ser una meta del plan de desarrollo 2016-2019 | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | La Alcaldía de Pereira está diseñando dos nuevos CEDES en Pereira, financiados con recursos de la política pública "Pereira Innova".
4 | Claudia Cárdenas y Diego Orrego | 36 | Programa de innovación abierta "Desafío Pereira INNOVA" (Alcaldía de Pereira) | Programa de innovación abierta "Desafío Pereira INNOVA" (Alcaldía de Pereira) | CTI | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Colciencias, . Bancoldex (vicepresidencia de innovación), Consejo Privado de Competitividad | La Alcaldía de Pereira adelanta las gestiones por ser uan meta del plan de desarrollo 2016-2019 | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | No ha definido su enfoque definitivo ni su financiación
5 | Claudia Lorena Vera, Cárder | 30 | Programa Regional de Negocios Verdes para el departamento de Risaralda | Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER Profesional Especializado | Desarrollo produtivo | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Departameno Nacional de Planeación (crecimiento verde), Ministerio del Medio Ambiente. | tienen plan de acción con UTP, se hacen reuniones mensuales del nodo. Los recursos para financiación del nodo salen de Carder. UCP acompaña la marca de negocios verdes | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | No ha definido su enfoque definitivo ni su financiación
6 | Diana Osorio | 12 | Desarrollo de Capacidades para la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda | Gobernación de Risaralda Asesor Competitividad | Desarrollo produtivo | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Comercio, indutrisa y turismo, DNP. | Se fusionó con el proyecto "Fortalecimiento y desarrollo del tejido empresarial del departamento".fue aprobado en el OCAD del 28 de octubre. El ejcutor es la gobernación y está en la fase de cumplimiento de requisitos para la ejecución. Sandra Granada es la funcionaria responsable de los tramites del proyecto. | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | El proyecto fue aprobado por el OCAD en 2017 y este año está en plena ejecución. El proyecto vale cerca de 7 mil millones de pesos
7 | Diana Osorio | 55 | Estructurar y desarrollar la Plataforma Logística del Eje Cafetero – PLEC en la zona La Virginia - Caimalito, Risaralda (Secretaría de Competitividad de Risaralda) | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor Competitividad | Entorno competitivo | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Financiera para el Desarrollo Nacional -FDN, DNP, ANI, Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Tierras. | La gestión se ha realizado con el gobierno nacional y los actores locales. En la agenda integrada original aparecía con el nobre de "formular el plan maestro de logistica para Risaralda" lo cual se inlcuyó en el proyecto "Desarrollo de Capacidades para la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda", aprobado en el Ocad del mes de octubre. Por ello se incluyó el proyecto de la PLEC, el cual ha ocupado gran parte de la agenda de gestión de la Gobernación de Risaralda. | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | Este año avanza en la gestión del suelo ante la ANT, y se están formulando los T de R con el acompañamiento de la ANI con el fin de contratar los diseños fase 3, los cuales son financiados por el Mintransporte que aportó 3 mil millones de pesos en 2017.
8 | Diana Osorio | 62 | Construir un Centro Interactivo de CTI con énfasis en Biodiversidad en el municipio de Dosquebradas Risaralda (Gobernación de Risaralda - Con Colombia Bio) | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor CTI | CTI | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Educación, Colciencias, DNP. | Esta en cumplimiento de requisitos para financiar los estudios del SGR. El lote está saneado en el 99%. Se financiará los estudios y diseños, ruta diseño, ruta asti, ruta de gestión. | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | El proyecto avanzó en la gestión del suelo, también se formuló el proyecto y se presentó ante el OCAD de CTI y la tercera semana de mayo logró muy buena evaluación por parte de los pares de Colciencias. El proyecto vale cerca de 4 mil millones de pesos, con el objetivo de contratar los estudios y diseños (fase 2).
9 | Diana Osorio | 25 | Desarrollar una Red de Gestores Tecnológicos | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor CTI | CTI | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Colciencias, DNP, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bancoldex. | Invitación en gestión tecnológica. Lo ejecuta la UTP, Diplomado en gestión tecnológica. 43 personas graduadas, crearan una red de gestores tecnológicos, se firmará un pacto para crear la red, se creará un portafolio de bienes y servicios tecnológicos. | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | El proyecto ejecutó una primera fase en el año 2017, graduando cerca de 80 profesonales como "gestores tecnológicos". Estas acciones fueron financiadas por la Gobernación de Risaralda, Alcaldía de Pereira, la UTP y la Universidad Católica de Pereira.
10 | Diego Naranjo, secretario de desarrollo agropecuario de Risaralda | 99 | Construcción de Centros de Acopio Multipropósito en el Departamento de Risaralda | Secretaria de Desarrollo Agropecuario de Risaralda Secretario de Despacho | Entorno competitivo | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional Agropecuaria, Finagro, Banco Agrario. | Parece que no es viable. Carlos López nos enviará el concepto de no viabilidad desde la Gobernación de Risaralda, aunque adelantan que los estudios y diseños ya se financiaron con recursos del SGR. | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | Este proyecto tiene comprometida su viabilidad por fuera de la PLEC.
11 | Jesús Saldarriaga | 53 | Estructuración, gestión, construcción, adecuación y operación de la segunda calzada para el tramo vial Cerritos - La Virginia | Agencia Nacional de Infraestructura Presidente | Entorno competitivo | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Transporte, ANI, DNP, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Se adelantan gestiones con los actores del proyecto a nivel nacional como la ANI, el Ministerio de Transporte y el nuevo originador (P3). También se adelantan gestiones locales en el marco de la mesa de infraestructura de la CRC | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | Se han venido haciedno reuniones con la ANI, el originador del proyecto y con algunos actores locales, interesados en el proyecto. El proyecto estrucutrado está siendo evaluado en estos momentos por el Ministerio de Hacienda y C P, donde han tenido algunas apreciaciones relacionadas con el análisis de riesgos.
12 | Liliana Rueda | 71 | Jóvenes a la educación superior de manera pertinente (alineado con las necesidades del sector productivo) | Alcaldía de Dosquebradas Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad | Desarrollo produtivo | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Educación. | La Alcaldía de Dosquebradas adelanta las gestiones por ser uan meta del plan de desarrollo 2016-2019 | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | No ha definido su enfoque definitivo ni su financiación
13 | Liliana Rueda | 72 | Bilingüismo. Dosquebradas: More opportunities. | Alcaldía de Dosquebradas Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad | Desarrollo produtivo | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Educación, Sena. | La Alcaldía de Dosquebradas adelanta las gestiones por ser uan meta del plan de desarrollo 2016-2019 | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | No ha definido su enfoque definitivo ni su financiación
14 | Lina Álvarez y Luisa Hininio, Andi Risaralda | 8 | Implementación de un sistema de gestión de innovación para la gran industria de Risaralda: Innovación más país" | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor CTI | CTI | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Comercio, Indutria y Turismo, Colciencia, Bancoldex, Andi. | Se fusiona con el proyecto "innovación más país" de la Andi en cual consiste en el fortalecimiento de 20 empresas, prototipos para la innovación. Está en revisión por parte de Colciencias. 13 departamentos ponen recursos. | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | El proyecto viene siendo liderado por la ANDI nacional, quien articuló una red con diferentes departamentos del país para formular un programa. El caso de Risaralda, dicho proyecto está financiado con recursos del SGR CTC, y avanza en la gestión ante el OCAD
15 | Lorenza Martínez | 73 | Acelerador de la productividad Industrial | Cámara de Comercio de Dosquebradas Subdirectora General | Desarrollo produtivo | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Comercio, Indutria y Turismo, Bancoldex, Innpulsa, Programa de Trasnformación Productiva. | La Cámara de Comercio de Dosquebradas adelanta las gestiones para desarrollar una segunda fase del proyecto, el cual podria ser financiado en convocatorias el PTP | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | Es un proyecto liderado por la Cámara de Comercio de Dosquebradas. Avanza en su segunda étapa, incluyendolo en convocatorias que abre el PTP, Innpulsa, o con recursos que solicitan a entidades de la región.
16 | Luis Eduardo Ortiz, secretario de infraestructura de Risaralda | 58 | Estructuración, gestión y construcción del eje vial occidental en el departamento de Risaralda (por etapas) (Plan vial departamental) | Secretaría de infraestructura departamental Secretario | Entorno competitivo | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Tranporte, Invías. | La Secretaría de Infraestructura de la Gobernación adelanta los estudios y diseños para los tramos que faltan por mejorar en dicho corredor. | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | Se avanza en la ejecución de dos tramos financiados por Invias (Puente Umbria - Santa Ana, Quinchía - Irra). El Mintransporte aseora a la Gobernación en la ejecución de los diseños definitivos para intervenir otros tramos del corredor vial, los cuales serán financiados con recursos del SGR, cercanos a los 20 mil millones.
17 | Luis Guillermo Murillo | 26 | Consolidar el ecosistema de emprendimiento e innovación del departamento de Risaralda | Cámara de Comercio de Pereira Coordinación de Emprendimiento e Innovación | CTI | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Comercio, Indutria y Turismo, Colciencia, Bancoldex, Andi. | Este proyecto se empezará a analizar en el marco del nuevo proceso de fortalecimiento de la Red de Emprendimiento "Risaralda Emprende" ahora con un modelo de Gerencia Colegiada". | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | Se relanzó el relanzamiento de la red de emprendimiento "Risaralda Emprende", se nombró un gerente de la misma, y los miembros aportan para la operación de la red.
18 | Luis Guillermo Murillo | 14 | Programa para acompañar emprendimientos de potencial dinámico y empresas de alto impacto en Risaralda | Cámara de Comercio de Pereira Coordinación de Emprendimiento e Innovación | CTI | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Comercio, Indutria y Turismo, Colciencia, Bancoldex. | Este proyecto se empezará a analizar en el marco del nuevo proceso de fortalecimiento de la Red de Emprendimiento "Risaralda Emprende" ahora con un modelo de Gerencia Colegiada". | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | Algunos elementos de este proyecto se incluyeron en el No. 12 "Desarrollo de Capacidades para la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda"
19 | Luis Guillermo Murillo | 46 | Fortalecimiento de las unidades de emprendimiento de las universidades de Risaralda e integración de un sistema de promoción del emprendimiento interuniversitario | Cámara de Comercio de Pereira Coordinación de Emprendimiento e Innovación | CTI | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Comercio, Indutria y Turismo, Colciencia, Bancoldex. | Este proyecto se empezará a analizar en el marco del nuevo proceso de fortalecimiento de la Red de Emprendimiento "Risaralda Emprende" ahora con un modelo de Gerencia Colegiada". | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | Algunos elementos de este proyecto se incluyeron en el No. 12 "Desarrollo de Capacidades para la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda"
20 | Luz Elena Fernández, Universidad Libre Pereira | 21 | Desarrollar un Sistema de apropiación social del conocimiento en temáticas de CTI transversales a la biotecnología para Risaralda (Universidad Libre de Pereira) |  | CTI | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Comercio, Indutria y Turismo, Colciencia, Bancoldex. | La Universidad Libre como lider de este proyecto viene haciendo las gestiones para consolidar dicho proyecto. | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | El proyecto aun sigue en perfil.
21 | Martha Alzate el AMCO y Andres Aurelio, director del Sena Risaralda | 63 | Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Virginia | Área Metropolitana Centro Occidente Gestor de Proyectos Económicos y Competitividad | Desarrollo produtivo | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Educación, Colciencias, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Sena. | Este proyecto es liderado por el Sena, institución que está proponiendo cosntruir una sede del Sena en dicho municipio, el cual está articulando con el proyecto estratégico de la "plataforma logistica del Eje Cafetero"- PLEC | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | El proyecto se está articulando a la construcción de una sede del Sena en el municipio de La Virginia, en el terreno de la PLEC.
22 | Martha Alzate, Germán Cardona | 61 | Fortalecimiento del mercado local con productos propios en el Área Metropolitana y su Región de Interinfluencia. | Área Metropolitana Centro Occidente Gestor de Proyectos Económicos y Competitividad | Desarrollo produtivo | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. | La Alcaldía de Pereira adelanta las gestiones por ser uan meta del plan de desarrollo 2016-2019. El 14 de diciembre se hizo el lanzamiento de la estrategia "marca Pereira". Este proyecto es factible articularlo con el nodo de negocios verdes | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | El proyecto aun sigue en perfil.
23 | Martha Alzate, Luis Enrique Arango y Alexánder Cadavid | 8 | Implementación del Ecosistema para la Universidad de Cuba – CTACC | Parquesoft, AMCO, Alcladía de Pereira, UCP | CTI | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Educación, Colciencias, DNP. | Proyecto formulado, están pendiente de recursos para estudios y diseños. Los recursos para estudios están congelados por procedimientos jurídicos de contratación. Ahora el proyecto se llama ecosistema de universidad para Cuba y el CTA soporte la universidad para Cuba. El enfoque ciudades intermedias e inteligentes. | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | El proyecto está formulado en perfil y la Alcladía de Pereira definió los TDR para contratar los estudios y diseños definitivos. Tiene unas victorias tempranas porque algunas universidades ya abrieron programas universitarios en la sede del Colegio Hormaza, donde se definió la microlocalización de dicha universidad.
24 | Martha Mónica Restrepo y Claudia Lorena Vera, Cárder | 32 | Gestión Ambiental con sectores productivos del departamento de Risaralda | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor Competitividad | Entorno competitivo | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, DNP, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Medio Ambiente. | Firmaron 8 agendas sectoriales, trabajan con varios gremios: andi, camacol, insacom (fendipetroleos) asoclflores, fenavi, federación de cafeteros, Fenalco. Ejecutan un plan operativo anual. Firman convenios donde ponen recursos de parte y parte. El proyecto lo financian desde el plan de acción de Carder. | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | No ha definido su enfoque definitivo ni su financiación
25 | Martha Tobón y Natalia Muñoz, rectora y coordinadora del proyecto en la Universidad Cooperativa de Pereira | 11 | Centro de Innovación Social | Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Pereira / Cartago Directora | CTI | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Educación, Colciencias, DNP. | La universidad Cooperativa de Colombia viene adelantando un plan de acción con gestiones articuladas a los procesos relacionado de la Universidad. | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | No ha definido su enfoque definitivo ni su financiación, pero la Universidad Cooperativa está diseñando su nueva sede central para la región y tendrá un espacio dedicado al nodo de innovación social que lidera en el marco de la "red de nodos de innovación, ciencia, tecnología e innovación"
26 | Mauro Correa, gerente del aeropuerto | 42 | Construcción y modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña (APP Adjudicada el miércoles 30 de noviembre de 2016) | Aeropuerto Internacional Matecaña Gerente | Entorno competitivo | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Transporte, ANI, Invías, Aeronáutica Civil. | En reunión con el Ministro de Transporte se propuso articular el proyecto vial de acceso occidental al Aeropuerto a una posible concesión de "Autopistas del Café" | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | La APP está en ejecución, con la cual se busca tener un moderno terminal aéreo. Se están ejecutando el mejoramiento de las vías de acceso oriental y la Aerocivil viene ejecutando el proyecto del ILS. El acceso vial occidental, requiere de unos nuevos diseños con soluciones mas ajustados a la dsiponibilidad de recursos públicos para su ejecución.
27 | Viviana Barney | 43 | Fortalecer la Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología (Institucionalidad de la Red, Nodos: CINDETEM, Biotecnología, CIDT -KPO, Sistema Moda, Biodiversidad, TIC, Innovación Social, Agroindustria) para Risaralda (UTP) | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor CTI | CTI | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Educación, Colciencias, Bancoldex, Innpulsa, DNP. | Tienen plan de acción de la gerencia colegiada de la red de nodos de innvaoción, ciencia, tecnología e innovación | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | Este proyectos es la segunda étapa de la RDN de innovación, ciencia y tecnología. En dicha étapa se financiará la UDA (unidad de desarrollo agroindustrial). El proyecto vale cerca de 18 mil millones, de los cuales el SGR-CTI pone 10 mil millones y la UTP 8 mil millones. El proyectos viene siendo evaluado por los pares de Colciencias.
28 | Viviana Barney | 20 | Estructurar la Convocatoria Regional de I + D + i para la consolidación de iniciativas de la Red De Nodos de Innovación Ciencia y Tecnología de Risaralda. | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor CTI | CTI | Alta Consejería para la Competitividad y el sector privado, Ministerio de Educación, Colciencias, Bancoldex, Innpulsa, DNP. | Esta en revisión de requisitos en la gobernación y se financiará con SGR | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | Este proyecto ya viene siendo viabilizado por Colciencias, quien ejecutará la convotoria, financiada con recursos por 3 mil millones de pesos del SGR -CTI
29 | Diana Osorio | 19 | Sistema de Gestión de la Innovación para las Mipyme | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor CTI | CTI |  | Se fusiona con el proyecto "innovación más país" de la Andi en cual consiste en el fortalecimiento de 20 empresas, prototipos para la innovación. Está en revisión por parte de Colciencias. 13 departamentos ponen recursos. | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | Se fusiona con el proyecto "innovación más país" de la Andi en cual consiste en el fortalecimiento de 20 empresas, prototipos para la innovación. Está en revisión por parte de Colciencias. 13 departamentos ponen recursos.
30 | Diana Osorio | 35 | Fortalecimiento y desarrollo del tejido empresarial del departamento | Gobernación de Risaralda Asesor Competitividad | Desarrollo produtivo |  | Se fusionó con el proyecto "Desarrollo de Capacidades para la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda ".fue aprobado en el OCAD del 28 de octubre. El ejcutor es la gobernación y está en la fase de cumplimiento de requisitos para la ejecución. Sandra Granada es la funcionaria responsable de los tramites del proyecto. | http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/Agendas-Integradas-Departamentales-CCTI.aspx | Se fusionó con el proyecto "Desarrollo de Capacidades para la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda ".fue aprobado en el OCAD del 28 de octubre. El ejcutor es la gobernación y está en la fase de cumplimiento de requisitos para la ejecución. Sandra Granada es la funcionaria responsable de los tramites del proyecto.
Note on D28: admin: Presentar el 8 de marzo

## Table control PY AI
COMISIÓN REGIONAL DE RISARALDA AGENDA INTEGRADA DE COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TABLERO DE CONTROL | [21 empty] | SEMÁFOROS DE INDICADORES
No. | PPI | OBJETIVO |  | INDICADOR DE RESULTADO | UNIDAD | FREC. DE MEDICIÓN | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | RESPONSABLE | 2016 |  |  | 2017 | [7 empty] | 2018 | [9 empty] | 2019 | [7 empty] | INDICADORES DE IMPACTO |  |  |  |  | RELACIÓN CON LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL CONPES 3866/2016 | NECESIDADES DE GESTIÓN PARA CADA PROYECTO | EJE | COMPONENTE | ESTADO
[7 empty] | 3 TRIM | 4 TRIM | 1 TRIM | 2 TRIM | 3 TRIM | 4 TRIM | 1 TRIM | 2 TRIM | 3 TRIM | 4 TRIM | 1 TRIM | 2 TRIM | 3 TRIM | 4 TRIM |  | TRI 4 |  |  | TRI 1 | TRI 2 |  |  | TRI 3 | TRI 4 |  |  | TRI 1 |  |  | TRI 2 |  |  | TRI 3 | TRI 4 |  |  | TRI 1 | TRI 2 |  |  | TRI 3 | TRI 4 |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | SISTEMA DE MEDICIÓN | FÓRMULA | FUENTE | RESULTADO DE MEDICIÓN RISARALDA (PUBLICACIÓN 2015 O POSTERIOR)
3 | Implementación de un sistema de gestión de innovación para la industria de Risaralda | Generar capacidades de innovación en las empresas del departamento de Risaralda por medio de la transferencia de conocimiento en sistemas de gestión de innovación "mínimo viable", fortalecimiento de la oferta de prestadores de servicios empresariales para la innovación y la construcción de un banco de proyectos innovadores del sector empresarial del Departamento |  | Empresas con prototipos desarrollados | Numérico | Única | 2018 4 TRIM: 25 | ANDI Seccional Risaralda Profesional | [18 empty] | 25 | 20 - 24 | <20 | [8 empty] | Inversión en actividades conducentes a la innovación en las empresas (porcentaje del PIB) | IDIC | Incluye la inversión en actividades ligadas a la innovación en el sector empresarial, ya sea para innovar en producto, proceso, organización o mercadotecnia, como porcentaje del PIB. | Cálculos DNP con base en DANE-Encuestas de Desarrollo e Innovación Tecnológica para manufacturas –EDIT (2011-2012) y servicios –EDITS( 2012-2013) | 11 | Línea de acción 4. Aumentar la actividad innovadora en el aparato productivo. | Revisión por Colcienicas y aprobación en el OCAD, articulación de actividades del proyecto a los sectores de la Agenda Vertical | Ciencia, Tecnología e Innovación | Innovación y emprendimiento innovador (EBT) - | Proyecto
|  |  |  | Banco de Proyectos del Departamento de Risaralda creado | Binario | Única | 2018 4 TRIM: SI/NO | [19 empty] | Banco de Proyectos creado |  | Banco de Proyectos no creado
|  |  |  | Número de gestores de innovación formados | Numérico | Única | 2018 1 TRIM: 4 | [12 empty] | 4 | 3 | <3 | [22 empty] | Capacidad Desarrollo Productivo | Emprendimiento innovador
8 | Implementación del Ecosistema para la Universidad de Cuba - CTACC | Garantizar oferta de Educación Superior con criterio social, ubicada en la Zona Suroccidental de la ciudad de Pereira, en ambientes de innovación y emprendimiento, en temas relacionados con la industria del sector software, media digital y Big Data Analitycs con impacto en la competitividad de la región. | Implementar programas de formación en educación superior, media técnica y capacitación especializada, alineados en procesos de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento con criterio social. | Número de cohortes (promociones completas) nuevas por año | Numérico | Anual | 2016 4 TRIM: 2; 2017 4 TRIM: 3; 2018 4 TRIM: 3; 2019 4 TRIM: 3 | Área Metropolitana Centro Occidente - AMCO Directora | 2 | 1 | <1 | [5 empty] | 3 | 2 | <2 | [7 empty] | 3 | 2 | <2 | [5 empty] | 3 | 2 | <2 | Cobertura bruta formación universitaria | IDC | Matriculados en programas de formación universitaria en cada departamento como porcentaje de la población de 17 a 21 años | Ministerio de Educación Nacional, DANE, cálculos CPC - UniRosario | 38.91% | Línea de acción 6. Articular la construcción del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) y su Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) con las prioridades de la PDP. | DNP debe apoyar este proyecto que quedó incluido en una Ley del sesquicentenario de Pereira en el año 2013. El Mintic y Colciencias tambien apoyarían por el complemento de esta universidad con altas tecnologías de Parquesoft Pereira | Ciencia, Tecnología e Innovación | Innovación y emprendimiento innovador (EBT) | Proyecto
|  |  | Desarrollar infraestructura que permita la articulación y la orientación de actividades de CTI de acuerdo a la identificación de capacidades regionales. | Porcentaje de construcción de infraestructura del Ecosistema Universidad para Cuba - CTACC | Porcentual Acumulada | Anual | 2018 4 TRIM: 30%; 2019 4 TRIM: 70% | [19 empty] | 30% | 24% - 29% | <24% | [5 empty] | 70% | 56% - 69% | <56% | [7 empty] | Capacidad Desarrollo Productivo | Cierre de brechas de capital humano
|  |  | Implementar procesos de innovación y Emprendimiento focalizados en los sectores TIC, Media Digital y Big Data Analytics. | Porcentaje de implementación del plan de acción del Ecosistema Universidad para Cuba - CTACC | Porcentual Acumulada | Anual | 2016 4 TRIM: 10%; 2017 4 TRIM: 30%; 2018 4 TRIM: 50%; 2019 4 TRIM: 80% |  | 10% | 8% - 9% | <8% | [5 empty] | 30% | 24% - 29% | <24% | [7 empty] | 50% | 40% - 49% | <40% | [5 empty] | 80% | 64% - 79% | <64% | Cobertura formación técnica y tecnológica | IDC | Matrículados en educación técnica y tecnológica en cada departamento como porcentaje de la población entre los 17 y 21 años | Ministerio de Educación Nacional, DANE, cálculos CPC - UniRosario | 18.98% |  |  |  | Emprendimiento innovador
12 | Desarrollo de Capacidades para la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda | Contribuir con la generación de capacidades que propicien ambientes óptimos de competitividad en el departamento de Risaralda, a través de la articulación institucional, el fortalecimiento de la estructura empresarial, el incremento del tamaño del mercado, la generación de procesos de sofisticación e innovación de las empresas y cualificación de los niveles de formación y competencias del talento humano, contribuyendo así al mejoramiento de los indicadores socioeconómicos del territorio |  | Empresas fortalecidas en desarrollo de productos, mejoramiento de procesos y acceso a mercados. | Numérico | Anual | 2017 4 TRIM: 100; 2018 4 TRIM: 100; 2019 4 TRIM: 100 | Gobernación de Risaralda Asesor Competitividad | [8 empty] | 100 | 80 - 99 | <80 | [7 empty] | 100 | 80 - 99 | <80 | [5 empty] | 100 | 80 - 99 | <80 | Tamaño del mercado interno | IDC | Indicador del tamaño del mercado interno de cada departamento, obtenido a partir del logaritmo de la suma del PIB y las importaciones menos las exportaciones | DANE, DIAN, Ex rate, cálculos CPC - UniRosario | 22.39 | Línea de acción 10. Generar y divulgar análisis de cadenas de valor. | El MinCIT y el DNP gestionarían fuentes de cooperación que puedan aóyar la financiación de este proyecto par fortalecer temas como la CRC, el PRC, etc | Capacidad Desarrollo Productivo | Cierre de brechas de capital humano | Programa
|  |  |  | Planes de negocio de 6 líneas productivas de desarrollo agroindustrial estructurados e implementados | Numérico | Anual | 2017 4 TRIM: 3; 2018 4 TRIM: 3; 2019 4 TRIM: 3 | [9 empty] | 3 | 2 | <2 | [7 empty] | 3 | 2 | <2 | [5 empty] | 3 | 2 | <2
|  |  |  | Mipymes exportadoras o con potencial exportador acompañadas para el cirre de las brechas que las separa de su mercado objetivo | Numérico | Anual | 2017 4 TRIM: 20; 2018 4 TRIM: 20; 2019 4 TRIM: 20 | [9 empty] | 20 | 16 - 19 | <16 | [7 empty] | 20 | 16 - 19 | <16 | [5 empty] | 20 | 16 - 19 | <16 | Tamaño del mercado externo | IDC | Indicador del tamaño del mercado externo de cada departamento, obtenido a partir del logaritmo de las exportaciones de cada departamento | DANE, DIAN, Ex rate, cálculos CPC - UniRosario | 20.2
14 | Programa para acompañar emprendimientos de potencial dinámico y empresas de alto impacto en Risaralda | Aportar al desarrollo económico y social sostenible del departamento de Risaralda, basado en el conocimiento y la innovación, por medio de la ejecución de un programa de incubación, fortalecimiento y financiación de emprendimientos con potencial dinámico y empresas de alto impacto, buscando la consolidación de organizaciones con productos y servicios de valor agregado |  | Diseño y estructuración de programa de acompañamiento a emprendimientos de potencial dinámico y empresas de alto impacto (diseño metodologico y proyecto formulado en fase 3) | SI/NO (Binaria) | Única | 2017 4 TRIM: SI/NO | Cámara de Comercio de Pereira Coordinador de Emprendimiento e Innovación | [8 empty] | Programa diseñado y estructurado |  | Programa no diseñado / no estructurado | [18 empty] | Participación de medianas y grandes empresas | IDC | Sociedades empresariales medianas y grandes como porcentaje del total de sociedades empresariales en el departamento | Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, cálculos CPC - UniRosario | 3.77% | Línea de acción 5. Aumentar el emprendimiento en el aparato productivo. | MinCIT, Colciencias, DNP apoyarían la gestión de este proyecto desde las estrategias de emprendimiento | Ciencia, Tecnología e Innovación | Innovación y emprendimiento innovador (EBT) | Programa
|  |  |  | Número de empresas acompañadas | Numérico | Anual | 2018 4 TRIM: 20; 2019 4 TRIM: 20 | [19 empty] | 20 | 16 - 19 | <16 | [5 empty] | 20 | 16 - 19 | <16
|  |  |  | Fondo de inversión para proyectos de emprendimiento con potencial de crecimiento extraordinario en Risaralda estructurado y operativo | SI/NO (Binaria) | Única | 2018 1 TRIM: SI/NO | [12 empty] | Fondo de inversión estructurado y operativo |  | Fondo de inversión no estructurado / no operativo | [22 empty] | Capacidad Desarrollo Productivo | Emprendimiento innovador
19 | Sistema de Gestión de la Innovación para las Mipyme | Generar capacidades de innovación en las Mipyme de Risaralda por medio de la financiación de proyectos de procesos o productos innovadores (que cuenten con validación técnica) |  | Número de empresas beneficiadas/financiadas | Numérico | Única | 2018 4 TRIM: 50 | Gobernación de Risaralda Asesor de Competitividad | [18 empty] | 50 | 40 - 49 | <40 | [8 empty] | Crédito para innovar | IDIC | Recursos de crédito públicos y privados recibidos por la empresas manufactureras y de servicios para financiar sus actividades de innovación sobre el PIB | Cálculos DNP con base en DANE-Encuestas de Desarrollo e Innovación Tecnológica para manufacturas –EDIT (2011-2012) y servicios –EDITS( 2012-2013) | 0 | Línea de acción 1. Preparar al aparato productivo para el aprovechamiento de la transferencia de conocimiento y tecnología. | Mincit, Colciencias y DNP apoyarían este proyecto que se presentará a Colciencias para la revisión y al OCAD para su aprobación. | Ciencia, Tecnología e Innovación | Innovación y emprendimiento innovador (EBT) | Proyecto
20 | Convocatoria Regional de I + D + i para la consolidación de iniciativas de la Red De Nodos de Innovación Ciencia y Tecnología de Risaralda. | Promover el desarrollo de Proyectos de I+D+i a través del acceso a financiación para consolidar el ecosistema de innovacion de Risaralda ý el fortalecimiento de la Red de Nodos de Innovación Ciencia y Tecnología |  | Alianzas estratégicas en proyectos de cooperación conjuntos para I+D+i. | Numérico | Anual | 2017 4 TRIM: 6 | Gobernación de Risaralda Secretaria de Desarrollo y Competitividad de Risaralda | [8 empty] | 6 | 5 | <5 | [18 empty] | Inversión en ACTI | IDC | Inversión per cápita de entidades públicas, privadas e internacionales en actividades de ciencia, tecnología e innovación | Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. | 43301 | Línea de acción 2. Fortalecer las instituciones generadoras de conocimiento para la transferencia de conocimiento y tecnología. | Colciencias para la revisión y la ejecucuón de las convocatorias. El Mincit y el DNP Papara apyar la implementación y cofinanciación | Ciencia, Tecnología e Innovación | Generacón de Conocimiento de Alto Impacto | Programa
|  |  |  | Proyectos cofinanciados suceptibles de SpinOff o Start up que invulucren capacidades cientificas tecnológicas y empresariales. | Numérico | Anual | 2018 4 TRIM: 5 | [19 empty] | 5 | 4 | <4
|  |  |  | Número de empresas vinculadas a los proyectos I+ D + i. | Numérico | Anual | 2018 4 TRIM: 10 | [19 empty] | 10 | 8 - 9 | <8 | [16 empty] | Innovación y emprendimiento innovador (EBT)
21 | Sistema de apropiación social del conocimiento en temáticas de CTI transversales a la biotecnología | Cualificar y cuantificar la transferencia de conocimiento que se hace en el dpto. a través del desarrollo de un sistema de apropiación social del conocimiento en temáticas de ciencia, tecnología e innovación transversales a la biotecnología. | Desarrollar 4 instrumentos para cualificar y cuantificar la transferencia de conocimiento | Instrumentos para cualificar y cuantificar la transferencia de conocimiento desarrollados | SI/NO (Binaria) | Única | 2017 4 TRIM: SI/NO | Universidad Libre Seccional Pereira Gestora Nodo de Biotecnología | [18 empty] | Instrumentos desarrollados |  | Instrumentos no desarrollados | [8 empty] | Inversión en transferencia de tecnología (por cada 10 mil unidades del PIB) | IDIC | Inversión en transferencia de tecnología que realizan las empresas por cada 10.000 unidades del PIB. | Cálculos DNP con base en DANE-Encuestas de Desarrollo e Innovación Tecnológica para manufacturas –EDIT (2011-2012) y servicios –EDITS( 2012-2013) | 0.68 | Línea de acción 3. Fortalecer los servicios de apoyo a la transferencia de conocimiento y tecnología y vinculación de actores: | Colciencias, Ministerio del Medio ambiente y el Mincit para articular al proyecto las estrategias como Colombia bio, Colombia científica y apoyar la busqueda de recursos de cooperación para financiar el proyecto. Desde el DNP y Colciencias apoyo para la formulación del proyecto | Ciencia, Tecnología e Innovación | Generacón de Conocimiento de Alto Impacto | Proyecto
|  |  | Validar con suficiencia los instrumentos para cualificar y cuantificar la transferencia de conocimiento | Número de personas participantes en la validaciòn de los instrumentos del sistema de apropiaciòn social | Númerico | Semestral | 2018 2 TRIM: 250; 2018 4 TRIM: 250; 2019 2 TRIM: 500 | [15 empty] | 250 | 200 - 249 | <200 |  | 250 | 200 - 249 | <200 |  | 500 | 400 - 499 | <400
|  |  | Transferir el sistema de apropiación social del conocimiento y sus instrumentos de cualificación y cuantificación a instituciones e instancias del Dpto. | Número de instituciones e instancias con la metodología transferida (CRC, Codecti, Red de Emprendimiento y Red de Nodos, entre otros) | Númerico | Semestral | 2018 2 TRIM: 5; 2018 4 TRIM: 5 | [15 empty] | 5 | 4 | <4 |  | 5 | 4 | <4 | [16 empty] | Innovación y emprendimiento innovador (EBT)
25 | Red de Gestores Tecnológicos | Estructurar capacidades institucionales y empresariales para la gestión y transferencia de tecnología. |  | Proyecto formulado | SI/NO (Binaria) | Única | 2017 2 TRIM: SI/NO | Gobernación de Risaralda Asesor de Competitividad |  |  |  |  | Proyecto formulado |  | Proyecto no formulado | [22 empty] | Inversión en transferencia de tecnología (por cada 10 mil unidades del PIB) | IDIC | Inversión en transferencia de tecnología que realizan las empresas por cada 10.000 unidades del PIB. | Cálculos DNP con base en DANE-Encuestas de Desarrollo e Innovación Tecnológica para manufacturas –EDIT (2011-2012) y servicios –EDITS( 2012-2013) | 0.68 | Línea de acción 2. Fortalecer las instituciones generadoras de conocimiento para la transferencia de conocimiento y tecnología. | Colciencias y el DNP apoyarían la transferencia, asesoria para conformar la red de gestores y la capacitación continua de los mismos | Ciencia, Tecnología e Innovación | Innovación y emprendimiento innovador (EBT) | Proyecto
[58 empty] | Capacidad Desarrollo Productivo | Emprendimiento innovador
26 | Consolidar el ecosistema de emprendimiento e innovación del departamento de Risaralda | Orientar el desarrollo y el fortalecimiento empresarial de Risaralda a través de acciones de formalización y fortalecimiento empresarial y la articulación interinstitucional que contribuya a la consolidación del ecosistema de emprendimiento e innovación en el Departamento. |  | Sistema de Información para el Emprendimiento en Risaralda, SIPER, implementado | Binario | Única | 2017 4 TRIM: SI/NO | Cámara de Comercio de Pereira Coordinador de Emprendimiento e Innovación | [8 empty] | SIPER implementado |  | SIPER no implementado | [18 empty] | Tasa de natalidad empresarial neta | IDC | Diferencia entre sociedades matriculadas y sociedades canceladas en cada departamento por cada 10.000 habitantes | Confecámaras, cálculos CPC - UniRosario | 7.61 | Línea de acción 5. Aumentar el emprendimiento en el aparato productivo. Línea de acción 7. Profundización en mecanismos de apoyo financiero a la innovación y el emprendimiento. | Mincit, DNP, Colciencias, Confecamaras apoyarían la formulación y estructuración del proyectos. Apoayrían la busqueda de rescursos para el financiamiento | Ciencia, Tecnología e Innovación | Innovación y emprendimiento innovador (EBT) | Programa
|  |  |  | Número de emprendimientos capacitados y acompañados en aspectos administrativos, financieros, legales y comerciales | Numérico | Anual | 2017 4 TRIM: 100; 2018 4 TRIM: 100; 2019 4 TRIM: 100 | [9 empty] | 100 | 80 - 99 | <80 | [7 empty] | 100 | 80 - 99 | <80 | [5 empty] | 100 | 80 - 99 | <80 | [7 empty] | Capacidad Desarrollo Productivo | Emprendimiento innovador
|  |  |  | Microempresas formalizadas / Microempresas informales identificadas | Binaria | Única | 2018 4 TRIM: 20% | [19 empty] | 20% | 16% - 19% | <16%
34 | Culminación Centro de Convenciones de Pereira | Culminar las obras de construcción, dotación y equipamiento del centro de convenciones de Pereira como parte de la plataforma competitiva y turística de la ciudad y la región |  | Centro de convenciones terminado y equipado | Binario | Única | 2017 2 TRIM: SI/NO | Cámara de Comercio de Pereira Vicepresidente de competitividad |  |  |  |  | Centro de convenciones terminado y equipado |  | Centro de convenciones no terminado / no equipado | [22 empty] | Inversión pública en capital fijo (porcentaje del PIB) | IDIC | Incluye los mejoramientos de terrenos, adquisiciones de planta, maquinaria y equipo, equipo de transporte y la construcción de carreteras, ferrocarriles y obras afines, incluidas las escuelas, oficinas, hospitales, viviendas residenciales privadas, y los edificios y otras estructuras. | Ministerio de Hacienda y Crédito Público con base en Sistema de Información del Formulario Único Territorial - SISFUT, 2014 | 2.1 | Línea de acción 9. Programa de servicios de emparejamiento para la facilitación de la inserción de proveedores colombianos en cadenas globales, regionales y locales de valor. | Mincit desde el Fondo de Promoción Turistica, el DNP apoyarían la gestión de recursos para terminar algunos elementos de dotación del centro de convenciones. | Entorno Competitivo | Infraestructura y servicios para la actividad productiva | Programa
35 | Fortalecimiento y desarrollo del tejido empresarial del departamento | Dinamizar la actividad empresarial como sustento del desarrollo socio económico, la generación de empleo y la competitividad de Risaralda articulado al conpes "Política nacional de desarrollo productivo" por medio de formación diferenciada (comercio internacional) y atracción de nuevas empresas |  | Número de empresas instaladas (nuevas empresas por inversión IED/IND) | Numérico | Anual | 2016 4 TRIM: 5; 2017 4 TRIM: 5; 2018 4 TRIM: 5; 2019 4 TRIM: 5 | Cámara de Comercio de Pereira Vicepresidente de competitividad | 5 | 4 | <4 | [5 empty] | 5 | 4 | <4 | [7 empty] | 5 | 4 | <4 | [5 empty] | 5 | 4 | <4 | Tamaño del mercado interno | IDC | Indicador del tamaño del mercado interno de cada departamento, obtenido a partir del logaritmo de la suma del PIB y las importaciones menos las exportaciones | DANE, DIAN, Ex rate, cálculos CPC - UniRosario | 22.39 | Línea de acción 9. Programa de servicios de emparejamiento para la facilitación de la inserción de proveedores colombianos en cadenas globales, regionales y locales de valor. | Mincit, Confecamaras, Dnp apoarían la gestión de recursos para financiar el proyecto. Busqueda de fuentes de cooperación | Capacidad Desarrollo Productivo | Emprendimiento innovador | Programa
[8 empty] | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | Número de empresas intervenidas | Numérico | Semestral | 2017 2 TRIM: 4; 2017 4 TRIM: 4; 2018 2 TRIM: 4; 2018 4 TRIM: 4; 2019 2 TRIM: 4; 2019 4 TRIM: 4 | [5 empty] | 4 | 3 | <3 |  | 4 | 3 | <3 |  |  |  | 4 | 3 | <3 |  | 4 | 3 | <3 |  | 4 | 3 | <3 |  | 4 | 3 | <3 | Tamaño del mercado externo | IDC | Indicador del tamaño del mercado externo de cada departamento, obtenido a partir del logaritmo de las exportaciones de cada departamento | DANE, DIAN, Ex rate, cálculos CPC - UniRosario | 20.2
36 | Programa de innovación abierta "Desafío Pereira INNOVA" | Fortalecer la competitividad del departamento de Risaralda por medio del desarrollo de proyectos de innovación abierta en los pilares del índice departamental de competitividad identificados y priorizados (16 pilares), por medio de la transferencia de modelos de gestión de la innovación y acceso a financiación de los actores clave (academia, empresas y comunidad) |  | Número de beneficiarios con apropiación de modelos de gestión de innovación | Numérico | Anual | 2018 4 TRIM: 500 | Alcaldía de Pereira Contratista | [18 empty] | 500 | 400 - 499 | <400 | [8 empty] | Empresas innovadoras en sentido amplio (porcentaje) | IDIC | Porcentaje de empresas innovadoras en sentido amplio en la industria manufacturera y el sector servicios. | Cálculos DNP con base en DANE-Encuestas de Desarrollo e Innovación Tecnológica para manufacturas –EDIT (2011-2012) y servicios –EDITS( 2012-2013) | 23.5 | Línea de acción 4. Aumentar la actividad innovadora en el aparato productivo. | El Consejo Privado de Competitiividad y el DNP apoyarían con la trasnferencia de capacidades para formular el proyecto y darle enfoque estratégico | Ciencia, Tecnología e Innovación | Innovación y emprendimiento innovador (EBT) | Iniciativa
|  |  |  | Número de proyectos financiados | Numérico | Anual | 2019 2 TRIM: 16 | [23 empty] | 16 | 13 - 15 | <13
42 | Construcción y modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña | Mejorar la capacidad operacional del aeropuerto internacional Matecaña de Pereira, por medio de la construcción de una nueva terminal, la modernización de la infraestructura aire / tierra y la construcción de vias de acceso al aeropuerto |  | Número de metros lineales de pista mejorados | Numérico | Única | 2017 4 TRIM: 500 | Aeropuerto Internacional Matecaña Gerente | [8 empty] | 500 | 400 - 499 | <400 | [18 empty] | Pasajeros movilizados vía aérea | IDC | Número de pasajeros a bordo en tráfico aéreo en los aeropuertos de cada departamento. Incluye vuelos regulares y no regulares | Aeronaútica civil, cálculos propios | 768720 | Línea de acción 16. Promover instrumentos de facilitación de comercio: Esta estrategia tiene como finalidad generar y mejorar los bienes públicos asociados a los procedimientos de comercio exterior de bienes para disminuir costos de estas operaciones | El DNP y el Mintransporte apoyarían al municipio de Pereira para que la gestión y ejecución de la APP adjudicada se haga en los términos de eficiencia, y efectividad que se requieran | Entorno Competitivo | Infraestructura y servicios para la actividad productiva | Proyecto
|  |  |  | Número de metros cuadrados de terminal construidos | Numérico | Única | 2019 4 TRIM: 21000 | [27 empty] | 21000 | 16.800 - 20.999 | <16.800
|  |  |  | Número de kilómetros de vía construidos y/o mejorados | Numérico | Única | 2019 4 TRIM: 3.01 | [27 empty] | 3.01 | 2,4 - 3,00 | <2,4
43 | Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología (Institucionalidad de la Red, Nodos: CINDETEM, Biotecnologia, CIDT -KPO, Sistema Moda, Biodiversidad, TIC, Innovación Social, Agroindustria). | Contribuir a la transformación productiva y competitividad del territorio con base en la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento de base tecnológica, insertando a de Risaralda en la economía del conocimiento para una sociedad justa, equitativa e incluyente. Por medio de la consolidación de la institucionalidad de la Red de Nodos, el desarrollo de elementos integradores de la Red (procesos, modelos, sistemas, mecanismos control, financiación, entre otros) buscando soportar el avance de cada uno de los Nodos |  | Avance en la institucionalidad de la red de nodos y consolidación del ecosistema (50% Modelo funcional de la red, 3 etapas c/u 33,3%: Formalización convenio, modelo de transición, modelo organizacional consolidado; 50% política de competitividad, C&T: pesa 50%diseño política CC&T y 50% apropiación por los actores de la política de CC&T) | Porcentual Acumulatda | Anual | 2016 4 TRIM: 17%; 2017 4 TRIM: 31.5%; 2018 4 TRIM: 41.5%; 2019 4 TRIM: 66.5% | Universidad Tecnológica de Pereira Secretaría técnica Gerencia red de nodos | 17% | 14% - 16% | <14% | [5 empty] | 31.5% | 25,2% - 31,4% | <25,2% | [7 empty] | 41.5% | 33,2% - 41,4% | <33,2% | [5 empty] | 66.5% | 53,2% - 66,4% | <53,2% | Inversión en ACTI | IDC | Inversión per cápita de entidades públicas, privadas e internacionales en actividades de ciencia, tecnología e innovación | Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. | 43301 | Línea de acción 2. Fortalecer las instituciones generadoras de conocimiento para la transferencia de conocimiento y tecnología. Línea de acción 3. Fortalecer los servicios de apoyo a la transferencia de conocimiento y tecnología y vinculación de actores: | En DNP, Mintic, Mincit y Colciencias apoyarían el proyecto para avanzar en un modelo de sostenibiliddad en el marco de la política de parques tecnológicos de Colombia | Ciencia, Tecnología e Innovación | Generacón de Conocimiento de Alto Impacto | Proyecto
|  |  |  | Avance en la implementación de servicios de soporte a la innovación (5 servicios c/u peso 20%: modelo de propiedad intelectual, modelo de trasnferencia de tecnología, consolidación del sistema de vigilancia estratégica, Fondo de financiación de la CTI, Banco de talentos para la gestión y soporte de la innovación) | Porcentual Acumulatda | Anual | 2017 4 TRIM: 20%; 2018 4 TRIM: 40%; 2019 4 TRIM: 80% | [9 empty] | 20% | 16% - 19% | <16% | [7 empty] | 40% | 32% - 39% | <32% | [5 empty] | 80% | 64% - 79% | <64% | [8 empty] | Innovación y emprendimiento innovador (EBT)
|  |  |  | Avance en la implementación de los nodos de la red de nodos de innovación, ciencia y tecnología (cada nodo pesa 12,5%: proyectos en fase I pesa 10%, fase 2 pesa 20%, fase 3 pesa 20% e implmentación pesa 50% (este último se puede dividir en etapas) | Porcentual Acumulatda | Anual | 2016 4 TRIM: 36.5%; 2017 4 TRIM: 38.5%; 2018 4 TRIM: 42%; 2019 4 TRIM: 45% |  | 36.5% | 29,2% - 36,4% | <29,2% | [5 empty] | 38.5% | 30,8% - 38,4% | <30,8% | [7 empty] | 42% | 34% - 41% | <34% | [5 empty] | 45% | 36% - 44% | <36% | [7 empty] | Capacidad Desarrollo Productivo | Cierre de brechas de capital humano
44 | Centros de emprendimiento y desarrollo empresarial | Acercar la oferta pública asociada a la ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento y desarrollo empresarial, a través de la puesta en funcionamiento de espacios que fomenten la integración de actores, transferencia de conocimiento y capacidades empresariales a las comunidades de las zonas perifericas de Pereira. |  | Número de centros de emprendimiento y desarrollo empresarial en funcionamiento | Numérico | Anual | 2017 4 TRIM: 1; 2018 4 TRIM: 2; 2019 4 TRIM: 1 | Alcaldía de Pereira Contratista | [8 empty] | 1 |  | <1 | [7 empty] | 2 |  | <1 | [5 empty] | 1 |  | <1 | Inversión en actividades conducentes a la innovación en las empresas (porcentaje del PIB) | IDIC | Incluye la inversión en actividades ligadas a la innovación en el sector empresarial, ya sea para innovar en producto, proceso, organización o mercadotecnia, como porcentaje del PIB. | Cálculos DNP con base en DANE-Encuestas de Desarrollo e Innovación Tecnológica para manufacturas –EDIT (2011-2012) y servicios –EDITS( 2012-2013) | 11 | Línea de acción 5. Aumentar el emprendimiento en el aparato productivo. | El MinCIT apoyaría el proyecto desde la estrategia de emprendimiento del nivel nacional | Capacidad Desarrollo Productivo | Emprendimiento innovador | Proyecto
46 | Fortalecimiento de las unidades de emprendimiento de las universidades de Risaralda e integración de un sistema de promoción del emprendimiento interuniversitario | Fortalecer las unidades de emprendimiento de las universidades activas en la red de emprendimiento de Risaralda para aumentar las spinoff que de allí surgan a través de un proceso de acompañamiento y contribuir a generar una cultura emprendedora desde la educación superior. |  | Número de proyectos estructurados y acompañados en las universidades (agregar metas) | Numérico | Anual | 2017 4 TRIM: 5; 2018 4 TRIM: 10; 2019 4 TRIM: 15 | Cámara de Comercio de Pereira Coordinador de Emprendimiento e Innovación | [8 empty] | 5 | 4 | <4 | [7 empty] | 10 | 8 - 9 | <8 | [5 empty] | 15 | 12 - 14 | <12 | Tasa de natalidad empresarial neta | IDC | Diferencia entre sociedades matriculadas y sociedades canceladas en cada departamento por cada 10.000 habitantes | Confecámaras, cálculos CPC - UniRosario | 7.61 | Línea de acción 2. Fortalecer las instituciones generadoras de conocimiento para la transferencia de conocimiento y tecnología. | El Minicit, el DNP y el Mineducación, el SENA apoyarían el diseño e implementación del modelo. Busacarían fuentes de financiamiento como los de cooperación y cofinanciaciones del nivel nacional | Ciencia, Tecnología e Innovación | Innovación y emprendimiento innovador (EBT) | Subprograma
|  |  |  | Número de profesores certificados para impartir catedras de emprendimiento | Numérico | Semestral | 2017 2 TRIM: 500; 2017 4 TRIM: 1000; 2018 2 TRIM: 1500; 2018 4 TRIM: 2000; 2019 2 TRIM: 2500; 2019 4 TRIM: 3000 | [5 empty] | 500 | 400 - 499 | <400 |  | 1000 | 800 - 999 | <800 |  |  |  | 1500 | 1200 - 1499 | <1200 |  | 2000 | 1600 - 1999 | <1600 |  | 2500 | 2000 - 2499 | <2000 |  | 3000 | 2400 - 2999 | <2400 | [7 empty] | Capacidad Desarrollo Productivo | Emprendimiento innovador
|  |  |  | Número de estudiantes de educación superior que participan en programas de emprendimiento universitario | Numérico | Anual | 2017 4 TRIM: 10000; 2018 4 TRIM: 13000; 2019 4 TRIM: 15000 | Agencia Nacional de Infraestructura Presidente | [8 empty] | 10000 | 8000 - 9999 | <8000 | [7 empty] | 13000 | 10400 - 12999 | <10400 | [5 empty] | 15000 | 12000 - 14999 | <12000
53 | Estructuración, gestión, construcción, adecuación y operación de la segunda calzada para el tramo vial Cerritos - La Virginia | Interconectar el departamento de Risaralda con las autopistas para la prosperidad y con este a los departamentos de Antioquia y Valle del Cuaca y los principales puertos de exportación del país, generando una nueva dinámica con los centros productivos y de intercambio más importantes de Colombia |  | Construcción de 10,5 kms de la segunda calzada | Binario | Única | 2018 4 TRIM: SI/NO | [19 empty] | 10,5 kms construidos |  | 10,5 kms no construidos | [8 empty] | Red vial primaria pavimentada por cada 100.000 habitantes | IDC | Kilómetros de vías primarias pavimentadas del departamento por cada 100.000 habitantes | Invías, DANE cálculos CPC - Uni Rosario | 16.98 | Línea de acción 9. Programa de servicios de emparejamiento para la facilitación de la inserción de proveedores colombianos en cadenas globales, regionales y locales de valor. | El Mintransporte, La ANI y el DNP apoyarían ña gestión del proyecto que está en proceso de viabilización entregado a Mintransporte, Minhacienda y al DN quienes deben emitir sus conceptos. Tambien verificar que los ajustes que se han venido solicitando si se conserven en el proyecto final | Entorno Competitivo | Infraestructura y servicios para la actividad productiva | Proyecto
|  |  |  | Adecuación de la via actual a Ley 105 | Binario | Única | 2018 4 TRIM: SI/NO | [19 empty] | Vía actual adecuada |  | Vía actual no adecuada
54 | El Círculo Virtuoso desde la Sociedad en Movimiento | Contribuir al desarrollo de los niños y jóvenes usuarios de las instituciones donde se desarrolla la estrategia Círculo Virtuoso, mediante la atención integral, procesos de apropiación social del conocimiento y vinculación con proyectos activos de investigación, emprendimiento, innovación y tecnología de las instituciones de educación superior. | Garantizar la educación inicial con una oferta de atención diferencial que incluye salud sensorial, lengua inglesa, pensamiento científico y creativo, robótica, música, formación de formadores, acompañamiento psicosocial, emprendimiento y formación para el trabajo a las familias de los niños y niñas usuarios de las instituciones en las cuales se desarrolla la estrategia círculo Virtuoso. | Número de niños atendidos / número de niños matriculados | Porcentual | Anual | 2017 4 TRIM: 100% | Universidad Tecnológica de Pereira Jefe de Planeación | [8 empty] | 100% | 80% - 99% | <80% | [18 empty] | Inversión en ACTI | IDC | Inversión per cápita de entidades públicas, privadas e internacionales en actividades de ciencia, tecnología e innovación | Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología | 43301 | Línea de acción 2. Fortalecer las instituciones generadoras de conocimiento para la transferencia de conocimiento y tecnología. | El Mineducación, Colciencias y la presidencia de la república apoyarían este proyecto con la gestión de recursos para el financiamiento de las actividades del proyecto | Ciencia, Tecnología e Innovación | Innovación y emprendimiento innovador (EBT) | Programa
|  |  | Diseñar, adaptar y aplicar procesos de apropiación social del conocimiento a través de prácticas pedagógicas que incluyen talleres, capacitaciones y salidas de campo con los niños, jóvenes y docentes de las instituciones educativas en las cuales se desarrolla la estrategia Círculo Virtuoso. | Niños y jóvenes vinculados a procesos de apropiación social del conocimiento / Total de niños y jóvenes matriculados en las instituciones educativas donde se desarrolla la estrategia | Porcentual | Anual | 2017 4 TRIM: 20% | [9 empty] | 0.2 | 16% - 19% | <16%
|  |  | Garantizar la vinculación de niños y jóvenes usuarios de los centros de desarrollo infantil y de las instituciones educativas donde se desarrolla la estrategia Círculo Virtuoso a proyecto de investigación, emprendimiento, innovación y tecnología de las instituciones de educación superior. | Niños y jóvenes de las instituciones educativas y centros de desarrollo infantil vinculados a proyectos activos de investigación, emprendimiento, innovación y tecnología / Total de niños y jóvenes de las instituciones educativas y centros de desarrollo infantil donde se desarrolla la estrategia | Porcentual | Anual | 2017 4 TRIM: 2 | [37 empty] | Capacidad Desarrollo Productivo | Cierre de brechas de capital humano
58 | Estructuración, gestión y construcción del eje vial occidental en el departamento de Risaralda (por étapas) | Estructurar, gestionar y construir las vías secundarias que comunican los municipios de Las Celia, Balboa. Apía-Belén-Puente Umbria a Santa Ana a Guatica, Quinchía Irra, con el fin de mejorar la competitividad de los municipios productores de café, Plátano, aguacate, corredores turísticos, entre los sectores más importantes. Dichas vías conectarán de forma eficiente a dichos municipios con el corredor vial nacional (4G) pacífico 3. Dicho corredor de occidente se está ejecutando por etapas, las cuales están unas más avanzadas que otras. |  | Número de kilómetros intervenidos (pendiente metas anuales una vez se apruebe el plan vial) | Número | Anual | 2019 4 TRIM: 167 | Secretaría de infraestructura departamental Secretario | [26 empty] | 167 | 134 - 166 | <134 | Red vial secundaria por cada 100.000 habitantes | IDC | Kilómetros de vías secundarias pavimentadas del departamento por cada 100.000 habitantes | Ministerio de Transporte, DANE, Cálculos CPC - UniRosario | 16.87 | Línea de acción 9. Programa de servicios de emparejamiento para la facilitación de la inserción de proveedores colombianos en cadenas globales, regionales y locales de valor. | El Mintransporte, el DNP y la presidencia de la república apoyarían para que este corredor vial se financie con los programas de la estrategia de vías terciarias, vías ára la paz | Entorno Competitivo | Infraestructura y servicios para la actividad productiva | Programa
71 | Jóvenes a la educación superior de manera pertinente (alineado con las necesidad del sector productivo) | Integrar más jovenes a la educación superior para promover mayores oportunidades de empleabilidad, de desarrollo y mejores estándares de competitividad en la ciudad, lo anterior de acuerdo a las necesidades del Sector Productivo |  | Número de necesidades identificadas (Metas por identifir una vez se termine el diagnostico) | Porcentual | Anual | [14 empty] | Alcaldía de Dosquebradas Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad | [8 empty] | 5% | 4% | <4% | [7 empty] | 5% | 4% | <4% | [5 empty] | 5% | 4% | <4% | Cobertura bruta formación universitaria | IDC | Matriculados en programas de formación universitaria en cada departamento como porcentaje de la población de 17 a 21 años | Ministerio de Educación Nacional, DANE, cálculos CPC - UniRosario | 38.91% | Línea de acción 6. Articular la construcción del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) y su Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) con las prioridades de la PDP. | El Mineducación apoyaría la formulación de este proyecto. El Sena también tendria un rol en este | Capacidad Desarrollo Productivo | Cierre de brechas de capital humano | Programa | bar: 2017 4 TRIM; 2018 4 TRIM; 2019 4 TRIM
|  |  |  | Número de Competencias Caracterizadas por Mesas Sectoriales / Número de Necesidades Identificadas (Metas por identifir una vez se termine el diagnostico) | Porcentual | Anual | [44 empty] | Cobertura formación técnica y tecnológica | IDC | Matrículados en educación técnica y tecnológica en cada departamento como porcentaje de la población entre los 17 y 21 años | Ministerio de Educación Nacional, DANE, cálculos CPC - UniRosario | 18.98%
72 | Bilingüismo. Dosquebradas: More opportunities. | Crear política pública de Bilingüismo para que los estudiantes en el sistema educativo terminen su educación media con mínimo el nivel B1 en inglés. |  | Política pública creada | Binario | Única | 2019 4 TRIM: SI/NO | Alcaldía de Dosquebradas Secretaria de Desarrollo Económico y Competitivo | [26 empty] | Política pública creada |  | Política pública no creada | Dominio de segundo idioma | IDC | Porcentaje de estudiantes que obtienen nivel B1 o B+ en la prueba de inglés del Saber 11 | Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, cálculos CPC - UniRosario | 21.01 | Línea de acción 6. Articular la construcción del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) y su Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) con las prioridades de la PDP. | El Mineducación, el Sena y la presidencia appoyarían buscando recursos de coopeeración para articular la estrategia en Risaralda | Capacidad Desarrollo Productivo | Cierre de brechas de capital humano | Programa
|  |  |  | Número de estudiantes B1 en inglés | Número/Porcentual | Anual | 2018 4 TRIM: 10%; 2019 4 TRIM: 10% | [19 empty] | 10% | 8% - 9% | <8% | [5 empty] | 10% | 8% - 9% | <8%
73 | Acelerador de la productividad Industrial | Incrementar la productividad de las empresas industriales a través de la aplicación de metodologías de Lean Manufacturing y Lean Management para aumentar su capacidad, mejorar su eficiencia y hacerlas más competitivas. |  | Número de empresas que incrementan su productividad 15% en promedio gracias a la aplicación de las metodologías Lean | Numérico | Anual | 2017 4 TRIM: 10; 2018 4 TRIM: 20; 2019 4 TRIM: 20 | Cámara de Comercio de Dosquebradas Subdirectora General | [8 empty] | 10 | 8 - 9 | <8 | [7 empty] | 20 | 16 - 19 | <16 | [5 empty] | 20 | 16 - 19 | <16 | Industrialización | CEPAL | PIB industrial sobre PIB total | DANE | 12.5 | Línea de acción 9. Programa de servicios de emparejamiento para la facilitación de la inserción de proveedores colombianos en cadenas globales, regionales y locales de valor. | En Mincit, Colciencias, DNP apoyarían buscando recursos para financiar nuevas etapas de este proyecto | Capacidad Desarrollo Productivo | Emprendimiento innovador | Iniciativa
11 | Centro de Innovación Social | Contribuir al fortalecimiento de la red de nodos de innovación, el territorio e instituciones, empresas y comunidad del departamento, a partir de la creación y desarrollo institucional del centro de innovación social. |  | Número de nuevas prácticas construidas e innovaciones sociales implementadas (en Innovación Educativa, Cultura y Humanidades, Paz y Postacuerdo y Emprendimiento) | Numérico | Anual | 2017 4 TRIM: 1; 2018 4 TRIM: 2; 2019 4 TRIM: 3 | Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Pereira / Cartago Directora | [8 empty] | 1 |  | <1 | [7 empty] | 2 |  | <2 | [5 empty] | 3 | 2 | <2 | Inversión en ACTI | IDC | Inversión per cápita de entidades públicas, privadas e internacionales en actividades de ciencia, tecnología e innovación | Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología | 43301 | Línea de acción 2. Fortalecer las instituciones generadoras de conocimiento para la transferencia de conocimiento y tecnología. | La presidencia de la República, el DNP buscarían recursos para financiar la estructuración, gestión y ejecución del proyecto | Ciencia, Tecnología e Innovación | Innovación y Emprendimiento Innovador | Proyecto
|  |  |  | Lecciones aprendidas sistematizadas para el mejoramiento de la apropiacion social de la red de nodos, del territorio e instituciones, empresas y comunidad | Numérico | Anual | 2017 4 TRIM: 4; 2018 4 TRIM: 6; 2019 4 TRIM: 12 | [9 empty] | 4 | 3 | <3 | [7 empty] | 6 | 5 | <5 | [5 empty] | 12 | 10 - 11 | <10
|  |  |  | Experiencias exitosas y buenas prácticas sistematizadas para los nodos d ela red, el territorio e instituciones, empresas y comunidad | Porcentual Acumulado | Anual | 2017 4 TRIM: 5%; 2018 4 TRIM: 10%; 2019 4 TRIM: 20% | [9 empty] | 5% | 4% | <4% | [7 empty] | 10% | 8% - 9% | <8% | [5 empty] | 20% | 16% - 19% | <16%
30 | Programa Regional de Negocios Verdes para el departamento de Risaralda | Implementar el Programa Regional de Negocios Verdes para Risaralda en busca de dinamizar los mercados tradicionales y no tradicionales del Departamento incorporando prácticas sostenibles de producción. |  | % de implementación del Programa Regional de Negocios Verdes para el departamento de Risaralda | Porcentual | Anual | 2017 4 TRIM: 15%; 2018 4 TRIM: 10%; 2019 4 TRIM: 10% | Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER Profesional Especializado | [8 empty] | 15% | 12% - 14% | <12% | [7 empty] | 10% | 8% - 9% | <8% | [5 empty] | 10% | 8% - 9% | <8% | Tamaño del mercado interno | IDC | El indicador tamaño del mercado interno es obtenido a partir del logaritmo de la suma del PIB y las importaciones (CIF) menos las exportaciones de cada departamento | DANE, DIAN, Banco de la República, cálculos CPC - UniRosario | 22.39 | Línea de acción 5. Aumentar el emprendimiento en el aparato productivo. | Minambiente, y DNP apoyarpian el proyecto para buscar recursos de financiación por la cooperación Suiza entre otras, objetivos de desarrollo sostenible, entre otros | Desarrollo Productivo | Acceso a mercados | Programa
32 | Gestión Ambiental con sectores productivos del departamento de Risaralda | Coordinar acciones con los sectores productivos incorporando criterios de sostenibilidad para el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental que permitan disminuir la contaminación y los impactos negativos sobre lel medio ambiente, así como el uso racional de los recursos naturales en los procesos productivos. |  | % de cumplimiento de l Plan operativo anual de las 9 agendas ambientales vigentes | Porcentual | Anual | 2017 4 TRIM: 100% | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor Competitividad | [8 empty] | 100% | 80% - 99% | <80% | [18 empty] | Desempeño ambiental | IDIC | Aproximación a la relación entre el desempeño ambiental de los departamentos y posibles impactos de este en salud pública. | Cálculos DNP con base en DANE, DNP, PRA, OCyT, Superservicios, IDEAM y CPC-Índice Departamental de Competitividad/ UPRA, IDEAM y SIB, 2014. | 43.9 | Línea de acción 9. Programa de servicios de emparejamiento para la facilitación de la inserción de proveedores colombianos en cadenas globales, regionales y locales de valor. | Minambiente, y DNP apoyarpian el proyecto para buscar recursos de financiación por la cooperación Suiza entre otras | Entorno Competitivo | Medio Ambiente y Sosstenibilidad | Proyecto
55 | Plan maestro de logística del departamento de Risaralda | Definir los lineamientos estratégicos para dar respuesta a las principales necesidades del sector logístico y con ello impactar la competitividad del departamento |  | Plan maestro formulado | SI/NO (Binaria) | Único | 2018 2 TRIM: SI/NO | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor Competitividad | [14 empty] | Plan maestro formulado |  | Plan maestro no formulado | [12 empty] | Desempeño logístico | IDIC | Evalúa el desempeño logístico y la capacidad de los departamentos para transportar bienes eficientemente y de conectar productores y consumidores con los mercados internacionales. | Cálculos DNP con base en CPC-Índice Departamental de Competitividad/ Invías, Aeronáutica Civil y DANE, 2013 | 47.1 | Línea de acción 16. Promover instrumentos de facilitación de comercio: Esta estrategia tiene como finalidad generar y mejorar los bienes públicos asociados a los procedimientos de comercio exterior de bienes para disminuir costos de estas operaciones | El DNP y Mintransporte apoyarían la formulación y ejcución de este proyecto articulandolo a la estrategia de misión logistica y visualizado en el nuevo conpes de logistica en formulación este año | Entorno Competitivo | Infraestructura y servicios para la actividad productiva | Proyecto
61 | Fortalecimiento del mercado local con productos propios en el Área Metropolitana y su Región de Interinfluencia. | Promover el fortalecimiento de organizaciones productivas de base asociativa en relación a sus capacidades administrativas, técnicas y organizacionales |  | Número de organizaciones solidarias acompañadas administrativamente, en procesos logísticos o productivos y asociativamente | Numérico | Anual | 2017 4 TRIM: 6; 2018 4 TRIM: 6 | Área Metropolitana Centro Occidente Gestor de Proyectos Económicos y Competitividad | [8 empty] | 6 | 5 | <5 | [7 empty] | 6 | 5 | <5 | [8 empty] | Tamaño del mercado interno | IDC | El indicador tamaño del mercado interno es obtenido a partir del logaritmo de la suma del PIB y las importaciones (CIF) menos las exportaciones de cada departamento | DANE, DIAN, Banco de la República, cálculos CPC - UniRosario | 22.39 | Línea de acción 9. Programa de servicios de emparejamiento para la facilitación de la inserción de proveedores colombianos en cadenas globales, regionales y locales de valor. | El Mincit y Minagricultura apoyarian la gestión de este proyecto | Desarrollo Productivo | Acceso a mercados | Iniciativa
|  | Fomentar y forrmalizar nuevas organizaciones solidarias productoras y comercializadoras de productos identificados como potenciales en la región |  | Número de nuevas organizaciones solidarias creadas y formalizadas | Numérico | Anual | 2017 4 TRIM: 2; 2018 4 TRIM: 3; 2019 4 TRIM: 3 | [9 empty] | 2 |  | <2 | [7 empty] | 3 | 2 | <2 | [5 empty] | 3 | 2 | <2
|  | Establecer vínculos comerciales entre actores productivos de base asociativa y actores públicos y privados que demanden productos. |  | Número de organizaciones productivas de base asociativa (empresariales solidarias) comercializando localmente | Numérico | Anual | 2017 4 TRIM: 3; 2018 4 TRIM: 5; 2019 4 TRIM: 12 | [9 empty] | 3 | 2 | <2 | [7 empty] | 5 | 4 | <4 | [5 empty] | 12 | 10 - 11 | <10
62 | Centro Interactivo de CTI con énfasis en Biodiversidad en el departamento de Risaralda | Promover la Apropiación Social de la CTI mediante la construcción y puesta en marcha de un Centro Interactivo con enfoque en Biodiversidad en Risaralda |  | Estudios y diseños elaborados | SI/NO (Binaria) | Única | 2018 2 TRIM: SI/NO | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor de Competitividad | [14 empty] | Estudios y diseños elaborados |  | Estudios y diseños no elaborados | [12 empty] | Inversión en ACTI | IDC | Inversión per cápita de entidades públicas, privadas e internacionales en actividades de ciencia, tecnología e innovación | Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología | 43301 | Línea de acción 6. Articular la construcción del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) y su Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) con las prioridades de la PDP. | Colcienicias, DNP, Mineducación apoyarían este proyecto con las estrategias de Colombia Bio, Colombia Cientifica, y los procesos de biodiversidad y biotecnología. | Ciencia, Tecnología e Innovación | Apropia | Iniciativa
63 | Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Virginia | Promover un Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial que permita el fomento y fortalecimiento del sector empresarial del municipio de la Virginia y su área de interinfluencia. |  | Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial Construido | Binario | Anual | 2017 4 TRIM: SI/NO | Área Metropolitana Centro Occidente Gestor de Proyectos Económicos y Competitividad | [8 empty] | Centro de Emprendimiento Construido |  | Centro de Emprendimiento no Construido | [18 empty] | Tasa de natalidad empresarial neta | IDC | Diferencia entre sociedades matriculadas y sociedades canceladas en cada departamento por cada 10.000 habitantes | Confecámaras, Cálculos CPC - UniRosario | 7.61 | Línea de acción 6. Articular la construcción del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) y su Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) con las prioridades de la PDP. | El Sena y Mintic apoyarían este proyecto que busca tener una sede del Sena en el municipio de La Virginia | Desarrollo Productivo | Emprendimiento innovador | Subprograma
|  |  |  | Número de emprendedores capacitados | Numérico | Anual | 2018 4 TRIM: 600; 2019 4 TRIM: 1000 | [19 empty] | 600 | 480 - 599 | <480 | [5 empty] | 1000 | 800 - 999 | <800
|  |  |  | Número de empresarios acompañados | Numérico | Anual | 2018 4 TRIM: 50; 2019 4 TRIM: 100 | [19 empty] | 50 | 40 - 49 | <40 | [5 empty] | 100 | 80 - 99 | <80
99 | Construcción de Centros de Acopio Multipropósito en el Departamento de Risaralda | Disminuir los costos de producción para los pequeños y medianos productores del sector agropecuario del departamento de Risaralda |  | Estudios y diseños elaborados para 3 centros de acopio multipropósito | Binario | Única | 2016 4 TRIM: SI/NO | Secretaria de Desarrollo Agropecuario de Risaralda Secretario de Despacho | Estudios y diseños elaborados |  | Estudios y diseños no elaborados | [26 empty] | Tamaño del mercado interno | IDC | El indicador tamaño del mercado interno es obtenido a partir del logaritmo de la suma del PIB y las importaciones (CIF) menos las exportaciones de cada departamento | DANE, DIAN, Banco de la República, cálculos CPC - UniRosario | 22.39 | Línea de acción 9. Programa de servicios de emparejamiento para la facilitación de la inserción de proveedores colombianos en cadenas globales, regionales y locales de valor. | El Minagricultura, la Agencia Nacional de Agricultura, el Mincit apoyarían la estructuración y gestión de este proyecto. | Entorno Competitivo | Infraestructura y servicios para la actividad productiva | Inicciativa
|  |  |  | 3 Centros de acopio construidos | Binario | Única | 2018 4 TRIM: SI/NO | [19 empty] | Centros de acopio construidos |  | Centros de acopio no construidos
Note on E51: Eliana Londoño: Pendiente ajuste de la meta por parte del responsable del PPI

## Relacionamiento
Red de relacionamiento con instancias nacionales del Sistema Nacional de Competitividad, ciencia, tecnología e innovación alrededor de la agenda integrada (agenda transversal y la vertical-sectorial)
Código | Proyecto | Entidad responsable | Eje de la PDP | Subregión
36 | Programa de innovación abierta "Desafío Pereira INNOVA" (Alcaldía de Pereira) | Programa de innovación abierta "Desafío Pereira INNOVA" (Alcaldía de Pereira) | CTI | 1
62 | Construir un Centro Interactivo de CTI con énfasis en Biodiversidad en el municipio de Dosquebradas Risaralda (Gobernación de Risaralda - Con Colombia Bio) | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor CTI | CTI | 1
8 | Implementación de un sistema de gestión de innovación para la gran industria de Risaralda: Innovación más país" | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor CTI | CTI | 1
46 | Fortalecimiento de las unidades de emprendimiento de las universidades de Risaralda e integración de un sistema de promoción del emprendimiento interuniversitario | Cámara de Comercio de Pereira Coordinación de Emprendimiento e Innovación | CTI | 1
8 | Implementación del Ecosistema para la Universidad de Cuba – CTACC | Parquesoft, AMCO, Alcladía de Pereira, UCP | CTI | 1
11 | Centro de Innovación Social | Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Pereira / Cartago Directora | CTI | 1
44 | Centros de emprendimiento y desarrollo empresarial en Pereira | Alcaldía de Pereira Contratista | Desarrollo produtivo | 1
71 | Jóvenes a la educación superior de manera pertinente (alineado con las necesidades del sector productivo) | Alcaldía de Dosquebradas Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad | Desarrollo produtivo | 1
72 | Bilingüismo. Dosquebradas: More opportunities. | Alcaldía de Dosquebradas Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad | Desarrollo produtivo | 1
73 | Acelerador de la productividad Industrial | Cámara de Comercio de Dosquebradas Subdirectora General | Desarrollo produtivo | 1
63 | Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Virginia | Área Metropolitana Centro Occidente Gestor de Proyectos Económicos y Competitividad | Desarrollo produtivo | 1
34 | Culminación Centro de Convenciones Expofuturo de Pereira | Cámara de Comercio de Pereira Vicepresidencia de competitividad | Entorno competitivo | 1
53 | Estructuración, gestión, construcción, adecuación y operación de la segunda calzada para el tramo vial Cerritos - La Virginia | Agencia Nacional de Infraestructura Presidente | Entorno competitivo | 1
42 | Construcción y modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña (APP Adjudicada el miércoles 30 de noviembre de 2016) | Aeropuerto Internacional Matecaña Gerente | Entorno competitivo | 1
99 | Construcción de Centros de Acopio Multipropósito en el Departamento de Risaralda | Secretaria de Desarrollo Agropecuario de Risaralda Secretario de Despacho | Entorno competitivo | 23
58 | Estructuración, gestión y construcción del eje vial occidental en el departamento de Risaralda (por etapas) (Plan vial departamental) | Secretaría de infraestructura departamental Secretario | Entorno competitivo | 23
54 | El Círculo Virtuoso desde la Sociedad en Movimiento (Red de Universidades de Risaralda) | Red de Universidades, Alcaldía de Pereira | CTI | 123
25 | Desarrollar una Red de Gestores Tecnológicos | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor CTI | CTI | 123
26 | Consolidar el ecosistema de emprendimiento e innovación del departamento de Risaralda | Cámara de Comercio de Pereira Coordinación de Emprendimiento e Innovación | CTI | 123
14 | Programa para acompañar emprendimientos de potencial dinámico y empresas de alto impacto en Risaralda | Cámara de Comercio de Pereira Coordinación de Emprendimiento e Innovación | CTI | 123
21 | Desarrollar un Sistema de apropiación social del conocimiento en temáticas de CTI transversales a la biotecnología para Risaralda (Universidad Libre de Pereira) | (Universidad Libre de Pereira) | CTI | 123
43 | Fortalecer la Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología (Institucionalidad de la Red, Nodos: CINDETEM, Biotecnología, CIDT -KPO, Sistema Moda, Biodiversidad, TIC, Innovación Social, Agroindustria) para Risaralda (UTP) | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor CTI | CTI | 123
20 | Estructurar la Convocatoria Regional de I + D + i para la consolidación de iniciativas de la Red De Nodos de Innovación Ciencia y Tecnología de Risaralda. | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor CTI | CTI | 123
30 | Programa Regional de Negocios Verdes para el departamento de Risaralda | Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER Profesional Especializado | Desarrollo produtivo | 123
12 | Desarrollo de Capacidades para la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda | Gobernación de Risaralda Asesor Competitividad | Desarrollo produtivo | 123
61 | Fortalecimiento del mercado local con productos propios en el Área Metropolitana y su Región de Interinfluencia. | Área Metropolitana Centro Occidente Gestor de Proyectos Económicos y Competitividad | Desarrollo produtivo | 123
55 | Estructurar y desarrollar la Plataforma Logística del Eje Cafetero – PLEC en la zona La Virginia - Caimalito, Risaralda (Secretaría de Competitividad de Risaralda) | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor Competitividad | Entorno competitivo | 123
32 | Gestión Ambiental con sectores productivos del departamento de Risaralda | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor Competitividad | Entorno competitivo | 123
Note on B9: admin: Presentar el 8 de marzo

## Hoja2 (hidden)
PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA AGENDA INTEGRADA DEL SISTEMA DE COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL 2016
Proyecto | CCR | Año | Pilar | Número de proyecto | Líder Jesús | Líder doc agenda integrada | Código
Construcción de Centros de Acopio Multipropósito en el Departamento de Risaralda | CCR | 2016 | 3 | 1 | Secretaria de Desarrollo Agropecuario de Risaralda | Secretaria de Desarrollo Agropecuario de Risaralda Secretario de Despacho | CCR201631
Desarrollo de Capacidades para la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda | CCR | 2016 | 1 | 2 | Secretaría de competitividad de Risaralda - CRC | Gobernación de Risaralda Asesor Competitividad | CCR201612
Plan maestro de logística del departamento de Risaralda (En el marco de Misión Logística liderada por DNP) | CCR | 2016 | 2 | 3 | Secretaría de competitividad de Risaralda | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor Competitividad | CCR201623
Centro Interactivo de CTI con énfasis en Biodiversidad en el departamento de Risaralda | CCR | 2016 | 10 | 4 | Gobernación de Risaralda - Colombia Bio | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor de Competitividad | CCR2016104
Red de Gestores Tecnológicos | CCR | 2016 | 10 | 5 | Gobernación de Risaralda | Gobernación de Risaralda Asesor de Competitividad | CCR2016105
Estructuración, gestión y construcción del eje vial occidental en el departamento de Risaralda (por etapas) (Plan vial departamental) | CCR | 2016 | 2 | 6 | Gobernación de Risaralda | Secretaría de infraestructura departamental Secretario | CCR201626
Fortalecimiento y desarrollo del tejido empresarial del departamento | CCR | 2016 | 10 | 7 | Gobernación de Risaralda - Invest in Pereira | Cámara de Comercio de Pereira Vicepresidente de competitividad | CCR2016107
Centros de emprendimiento y desarrollo empresarial | CCR | 2016 | 10 | 8 | Alcaldía de Pereira | Alcaldía de Pereira Contratista | CCR2016108
Programa de innovación abierta "Desafío Pereira INNOVA" | CCR | 2016 | 9 | 9 | Alcaldía de Pereira | Alcaldía de Pereira Contratista | CCR201699
Construcción y modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña (APP Adjudicada el miércoles 30 de noviembre de 2016) | CCR | 2016 | 2 | 10 | Alcaldía de Pereira - Sec. Infraestructura | Aeropuerto Internacional Matecaña Gerente | CCR2016210
Implementación del Ecosistema para la Universidad de Cuba – CTACC | CCR | 2016 | 7 | 11 | UTP - AMCO | Área Metropolitana Centro Occidente - AMCO Directora | CCR2016711
Fortalecimiento del mercado local con productos propios en el Área Metropolitana y su Región de Interinfluencia. | CCR | 2016 | 3 | 12 | AMCO | Área Metropolitana Centro Occidente Gestor de Proyectos Económicos y Competitividad | CCR2016312
Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Virginia | CCR | 2016 | 10 | 13 | AMCO y Sena cede en la Virginia | Área Metropolitana Centro Occidente Gestor de Proyectos Económicos y Competitividad | CCR20161013
Consolidar el ecosistema de emprendimiento e innovación del departamento de Risaralda | CCR | 2016 | 10 | 14 | Risaralda emprende - Cámara de Comercio de Pereira | Cámara de Comercio de Pereira Coordinador de Emprendimiento e Innovación | CCR20161014
Programa para acompañar emprendimientos de potencial dinámico y empresas de alto impacto en Risaralda | CCR | 2016 | 10 | 15 | Red de emprendimiento - Cámara de Comercio de Pereira | Cámara de Comercio de Pereira Coordinador de Emprendimiento e Innovación | CCR20161015
Fortalecimiento de las unidades de emprendimiento de las universidades de Risaralda e integración de un sistema de promoción del emprendimiento interuniversitario | CCR | 2016 | 10 | 16 | Risaralda emprende - Cámara de Comercio de Pereira | Cámara de Comercio de Pereira Coordinador de Emprendimiento e Innovación | CCR20161016
Estructuración, gestión, construcción, adecuación y operación de la segunda calzada para el tramo vial Cerritos - La Virginia | CCR | 2016 | 2 | 17 | CRC - Gobernación de Risaralda - Cámara de Comercio de Pereira | Agencia Nacional de Infraestructura Presidente | CCR2016217
Culminación Centro de Convenciones Expofuturo de Pereira | CCR | 2016 | 3 | 18 | Cámara de Comercio de Pereira | Cámara de Comercio de Pereira Vicepresidente de competitividad | CCR2016318
Acelerador de la productividad Industrial | CCR | 2016 | 9 | 19 | Alcaldía de Dosquebradas - Cámara de Comercio de Dosquebradas | Cámara de Comercio de Dosquebradas Subdirectora General | CCR2016919
Jóvenes a la educación superior de manera pertinente (alineado con las necesidades del sector productivo) | CCR | 2016 | 7 | 20 | Alcaldía de Dosquebradas | Alcaldía de Dosquebradas Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad | CCR2016720
Bilingüismo. Dosquebradas: More opportunities. | CCR | 2016 | 7 | 21 | Alcaldía de Dosquebradas | Alcaldía de Dosquebradas Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad | CCR2016721
Sistema de apropiación social del conocimiento en temáticas de CTI transversales a la biotecnología | CCR | 2016 | 10 | 22 | Universidad Libre | Universidad Libre Seccional Pereira Gestora Nodo de Biotecnología | CCR20161022
El Círculo Virtuoso desde la Sociedad en Movimiento | CCR | 2016 | 4 | 23 | Red de universidades de Risaralda | Universidad Tecnológica de Pereira Jefe de Planeación | CCR2016423
Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología (Institucionalidad de la Red, Nodos: CINDETEM, Biotecnología, CIDT -KPO, Sistema Moda, Biodiversidad, TIC, Innovación Social, Agroindustria | CCR | 2016 | 10 | 24 | UTP | Universidad Tecnológica de Pereira Secretaría técnica Gerencia red de nodos | CCR20161024
Convocatoria Regional de I + D + i para la consolidación de iniciativas de la Red De Nodos de Innovación Ciencia y Tecnología de Risaralda. | CCR | 2016 | 10 | 25 | UTP | Gobernación de Risaralda Secretaria de Desarrollo y Competitividad de Risaralda | CCR20161025
Centro de Innovación Social | CCR | 2016 | 10 | 26 | Universidad Cooperativa | Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Pereira / Cartago Directora | CCR20161026
Implementación de un sistema de gestión de innovación para la gran industria de Risaralda | CCR | 2016 | 10 | 27 | ANDI | ANDI | CCR20161027
Sistema de Gestión de la Innovación para las Mipyme | CCR | 2016 | 10 | 28 | ACOPI | Gobernación de Risaralda Asesor de Competitividad | CCR20161028
Programa Regional de Negocios Verdes para el departamento de Risaralda | CCR | 2016 | 6 | 29 | Carder | Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER Profesional Especializado | CCR2016629
Gestión Ambiental con sectores productivos del departamento de Risaralda | CCR | 2016 | 6 | 30 | Carder | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad - Departamento de Risaralda Asesor Competitividad | CCR2016630